## Tableau de bord
1 | Planification
Outil produit par RECYC-QUÉBEC, 2022 | Outil 1.1.2 - Échéancier
Activité 1.1 - Planifier la gestion du projet
Sous-activité 1.1.2 - Faire l'échéancier
| RÉGION | DÉBUT
| À compléter | 2022-05-01
| ÉQUIPE DE PROJET | FIN |  |  | Il manque en haut le nom et numéro de l'outil, l'activité, la sous-activité.
| À compléter | 2023-04-30
Le titre de l'onglet ne devrait pas porter le numéro 01.
AVANCEMENT DES TRAVAUX
| Étape 1 | Étape 2 | Étape 3 | Étape 4
| PLANIFICATION | PORTRAIT RÉGIONAL | VISION ET OBJECTIFS | MISE EN ACTION
Notes :
La durée d’élaboration et de lancement d’une feuille de route varie d’une région à une autre.
Dans l’exemple fourni ici, la durée estimée est de 12 mois. L’utilisateur du présent outil doit ajuster la durée selon sa feuille de route régionale.
Les pourcentages dans le tableau de bord réflètent la moyenne arithmétique des pourcentages d’avancement des travaux de chaque étape (feuille Excel).
Les activités sont fournies ici à titre d’exemple. Ajuster selon le besoin et le niveau de suivi désiré.
Étape 5
ÉVALUATION ET ÉVOLUTION
En continu

## Étape 1
01 | Planification
Outil produit par RECYC-QUÉBEC, 2022
| RÉGION | DÉBUT
| À compléter | 2022-05-01
| ÉQUIPE DE PROJET | DURÉE (mois)
| À compléter | 2 | [9 empty] | SEMAINES :
| 16.11% | [10 empty] | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023
| ÉTAPE 1 - PLANIFICATION | [10 empty] | mai | mai | mai | mai | mai | juin | juin | juin | juin | juill | juill | juill | juill | juill | août | août | août | août | sept | sept | sept | sept | oct | oct | oct | oct | oct | nov | nov | nov | nov | déc | déc | déc | déc | janv | janv | janv | janv | janv | févr | févr | févr | févr | mars | mars | mars | mars | avr | avr | avr | avr | avr | mai | mai | mai | mai | juin | juin | juin | juin | juill | juill | juill | juill | juill | août | août | août | août | sept | sept | sept | sept | oct | oct | oct | oct | oct | nov | nov | nov | nov | déc | déc | déc | déc
[12 empty] | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
 | time axis 2022-05-01 to 2023-12-24
| Étapes / Activités | Responsables | Nécessite approbation | % Avancement | Début | Colonne90 | Colonne88 | Durée (jours) | Colonne91 | Colonne89 | Fin | Colonne1 | Colonne2 | Colonne3 | Colonne4 | Colonne5 | Colonne6 | Colonne7 | Colonne8 | Colonne9 | Colonne10 | Colonne11 | Colonne12 | Colonne13 | Colonne14 | Colonne15 | Colonne16 | Colonne17 | Colonne18 | Colonne19 | Colonne20 | Colonne21 | Colonne22 | Colonne23 | Colonne24 | Colonne25 | Colonne26 | Colonne27 | Colonne28 | Colonne29 | Colonne30 | Colonne31 | Colonne32 | Colonne33 | Colonne34 | Colonne35 | Colonne36 | Colonne37 | Colonne38 | Colonne39 | Colonne40 | Colonne41 | Colonne42 | Colonne43 | Colonne44 | Colonne45 | Colonne46 | Colonne47 | Colonne48 | Colonne49 | Colonne50 | Colonne51 | Colonne52 | Colonne53 | Colonne54 | Colonne55 | Colonne56 | Colonne57 | Colonne58 | Colonne59 | Colonne60 | Colonne61 | Colonne62 | Colonne63 | Colonne64 | Colonne65 | Colonne66 | Colonne67 | Colonne68 | Colonne69 | Colonne70 | Colonne71 | Colonne72 | Colonne73 | Colonne74 | Colonne75 | Colonne76 | Colonne77 | Colonne78 | Colonne79 | Colonne80 | Colonne81 | Colonne82 | Colonne83 | Colonne84 | Colonne85 | Colonne86 | Colonne87
| 1.1 Planifier la gestion de projet |  |  |  |  | 1900 | 0 |  | 1900 | 0 | 0
| 1.1.1 Configurer la structure organisationnelle |  | Oui | 100% | 2022-05-03 | 2022 | 19 | 5 | 2022 | 20 | 2022-05-08
| 1.1.2 Faire l'échéancier |  | Oui | 100% | 2022-05-10 | 2022 | 20 | 3 | 2022 | 20 | 2022-05-13
| 1.1.3 Faire le budget |  | Oui | 100% | 2022-05-13 | 2022 | 20 | 2 | 2022 | 21 | 2022-05-15
| 1.1.4 Identifier et analyser les risques |  | Oui | 100% | 2022-05-14 | 2022 | 20 | 5 | 2022 | 21 | 2022-05-19
| 1.2 Gérer des parties prenantes |  | Oui | 70% | 2022-05-17 | 2022 | 21 | 2 | 2022 | 21 | 2022-05-19
| 1.2.1 Identifier les parties prenantes |  | Oui | 90% | 2022-05-18 | 2022 | 21 | 17 | 2022 | 23 | 2022-06-04
| 1.2.2 Mobiliser les parties prenantes |  | Non | 95% | 2022-06-07 | 2022 | 24 | 23 | 2022 | 27 | 2022-06-30
| 1.3 Gérer les communications |  |  |  |  | 1900 | 0 |  | 1900 | 0 | 0
| 1.3.1 Communiquer |  | Non | 70% | 2022-06-07 | 2022 | 24 | 23 | 2022 | 27 | 2022-06-30
| 1.3.2 Développer une compréhension commune de l'économie circulaire |  | Oui | 30% | 2022-06-07 | 2022 | 24 |  | 2022 | 27 | 2022-06-30
| Total |  |  | 83.89%
ÉTAPE 5 - ÉVALUATION ET ÉVOLUTION (en continu)
Appliquer les mécanismes de suivi déterminés à l'étape 5.
Formulas:
Colonne88 = WEEKNUM([Début])
Colonne89 = WEEKNUM([Fin])
Fin = IF([Début]= "", 0,[Début]+[Durée (jours)])
Note on M10: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Insérer ici la date du dimanche de la première semaine du projet et tout s’ajustera automatiquement.

## Étape 2
02 | Portrait régional
Outil produit par RECYC-QUÉBEC, 2022
| RÉGION | DÉBUT
| À compléter | 2022-07-01
| ÉQUIPE DE PROJET | DURÉE (mois)
| À compléter | 2 | [9 empty] | SEMAINES :
[12 empty] | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023
| ÉTAPE 2 - PORTRAIT RÉGIONAL |  |  | 93.4% | [7 empty] | mai | mai | mai | mai | mai | juin | juin | juin | juin | juill | juill | juill | juill | juill | août | août | août | août | sept | sept | sept | sept | oct | oct | oct | oct | oct | nov | nov | nov | nov | déc | déc | déc | déc | janv | janv | janv | janv | janv | févr | févr | févr | févr | mars | mars | mars | mars | avr | avr | avr | avr | avr | mai | mai | mai | mai | juin | juin | juin | juin | juill | juill | juill | juill | juill | août | août | août | août | sept | sept | sept | sept | oct | oct | oct | oct | oct | nov | nov | nov | nov | déc | déc | déc | déc
[12 empty] | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
 | time axis 2022-05-01 to 2023-12-24
| Étapes / Activités | Responsables | Nécessite approbation | % Avancement | Début | Colonne90 | Colonne88 | Durée (jours) | Colonne91 | Colonne89 | Fin | Colonne1 | Colonne2 | Colonne3 | Colonne4 | Colonne5 | Colonne6 | Colonne7 | Colonne8 | Colonne9 | Colonne10 | Colonne11 | Colonne12 | Colonne13 | Colonne14 | Colonne15 | Colonne16 | Colonne17 | Colonne18 | Colonne19 | Colonne20 | Colonne21 | Colonne22 | Colonne23 | Colonne24 | Colonne25 | Colonne26 | Colonne27 | Colonne28 | Colonne29 | Colonne30 | Colonne31 | Colonne32 | Colonne33 | Colonne34 | Colonne35 | Colonne36 | Colonne37 | Colonne38 | Colonne39 | Colonne40 | Colonne41 | Colonne42 | Colonne43 | Colonne44 | Colonne45 | Colonne46 | Colonne47 | Colonne48 | Colonne49 | Colonne50 | Colonne51 | Colonne52 | Colonne53 | Colonne54 | Colonne55 | Colonne56 | Colonne57 | Colonne58 | Colonne59 | Colonne60 | Colonne61 | Colonne62 | Colonne63 | Colonne64 | Colonne65 | Colonne66 | Colonne67 | Colonne68 | Colonne69 | Colonne70 | Colonne71 | Colonne72 | Colonne73 | Colonne74 | Colonne75 | Colonne76 | Colonne77 | Colonne78 | Colonne79 | Colonne80 | Colonne81 | Colonne82 | Colonne83 | Colonne84 | Colonne85 | Colonne86 | Colonne87
| 2.1 Consulter les parties prenantes |  |  |  |  | 1900 | 0 |  | 1900 | 0 | 0
| 2.1.1 Préparer le questionnaire |  | Oui | 33% | 2022-07-01 | 2022 | 27 | 15 | 2022 | 29 | 2022-07-16
| 2.1.2 Envoyer le questionnaire |  | Non | 0% | 2022-07-17 | 2022 | 30 | 3 | 2022 | 30 | 2022-07-20
| 2.1.3 Faire le suivi |  | Non | 0% | 2022-07-07 | 2022 | 28 | 15 | 2022 | 30 | 2022-07-22
| 2.1.4 … |  |  |  |  | 1900 | 0 |  | 1900 | 0 | 0
| 2.2 Compiler et analyser les résultats dans un rapport |  |  |  |  | 1900 | 0 |  | 1900 | 0 | 0
| 2.2.1 Compiler et analyser les résultats |  | Non | 0% | 2022-07-20 | 2022 | 30 | 10 | 2022 | 31 | 2022-07-30
| 2.2.2 Rédiger le rapport de diagnostic territorial |  | Non | 0% | 2022-08-03 | 2022 | 32 | 28 | 2022 | 36 | 2022-08-31
| 2.2.3 … |  |  |  |  | 1900 | 0 |  | 1900 | 0 | 0
| Total |  |  | 6.6%
ÉTAPE 5 - ÉVALUATION ET ÉVOLUTION (en continu)
Appliquer les mécanismes de suivi déterminés à l'étape 5.
Formulas:
Colonne88 = WEEKNUM([Début])
Colonne89 = WEEKNUM([Fin])
Fin = IF([Début]= "",0,[Début]+[Durée (jours)])
Note on M10: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Insérer ici la date du dimanche de la première semaine du projet et tout s’ajustera automatiquement.

## Étape 3
03 | Vision et objectifs
Outil produit par RECYC-QUÉBEC, 2022
| RÉGION | DÉBUT
| À compléter | 2022-09-01
| ÉQUIPE DE PROJET | DURÉE (mois)
| À compléter | 2 | [9 empty] | SEMAINES :
[12 empty] | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023
| ÉTAPE 3 - VISION ET OBJECTIFS |  |  | 95.6% | [7 empty] | mai | mai | mai | mai | mai | juin | juin | juin | juin | juill | juill | juill | juill | juill | août | août | août | août | sept | sept | sept | sept | oct | oct | oct | oct | oct | nov | nov | nov | nov | déc | déc | déc | déc | janv | janv | janv | janv | janv | févr | févr | févr | févr | mars | mars | mars | mars | avr | avr | avr | avr | avr | mai | mai | mai | mai | juin | juin | juin | juin | juill | juill | juill | juill | juill | août | août | août | août | sept | sept | sept | sept | oct | oct | oct | oct | oct | nov | nov | nov | nov | déc | déc | déc | déc
[12 empty] | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
 | time axis 2022-05-01 to 2023-12-24
| Étapes / Activités | Responsables | Nécessite approbation | % Avancement | Début | Colonne90 | Colonne88 | Durée (jours) | Colonne91 | Colonne89 | Fin | Colonne1 | Colonne2 | Colonne3 | Colonne4 | Colonne5 | Colonne6 | Colonne7 | Colonne8 | Colonne9 | Colonne10 | Colonne11 | Colonne12 | Colonne13 | Colonne14 | Colonne15 | Colonne16 | Colonne17 | Colonne18 | Colonne19 | Colonne20 | Colonne21 | Colonne22 | Colonne23 | Colonne24 | Colonne25 | Colonne26 | Colonne27 | Colonne28 | Colonne29 | Colonne30 | Colonne31 | Colonne32 | Colonne33 | Colonne34 | Colonne35 | Colonne36 | Colonne37 | Colonne38 | Colonne39 | Colonne40 | Colonne41 | Colonne42 | Colonne43 | Colonne44 | Colonne45 | Colonne46 | Colonne47 | Colonne48 | Colonne49 | Colonne50 | Colonne51 | Colonne52 | Colonne53 | Colonne54 | Colonne55 | Colonne56 | Colonne57 | Colonne58 | Colonne59 | Colonne60 | Colonne61 | Colonne62 | Colonne63 | Colonne64 | Colonne65 | Colonne66 | Colonne67 | Colonne68 | Colonne69 | Colonne70 | Colonne71 | Colonne72 | Colonne73 | Colonne74 | Colonne75 | Colonne76 | Colonne77 | Colonne78 | Colonne79 | Colonne80 | Colonne81 | Colonne82 | Colonne83 | Colonne84 | Colonne85 | Colonne86 | Colonne87
| 3.1 Faire la réflexion stratégique |  | Oui | 22% | 2022-09-01 | 2022 | 36 | 15 | 2022 | 38 | 2022-09-16
| 3.2 Créer et animer des sous-comités techniques |  |  |  |  | 1900 | 0 |  | 1900 | 0 | 0
| 3.2.1 Créer les sous-comités techniques |  |  | 0% | 2022-09-17 | 2022 | 38 | 5 | 2022 | 39 | 2022-09-22
| 3.2.2 Organiser les rencontres des sous-comités techniques |  |  | 0% | 2022-09-23 | 2022 | 39 | 20 | 2022 | 42 | 2022-10-13
| 3.3 Définir les objectifs et les indicateurs |  |  |  |  | 1900 | 0 |  | 1900 | 0 | 0
| 3.3.1 Se fixer des objectifs SMART |  | Oui | 0% | 2022-09-17 | 2022 | 38 | 20 | 2022 | 41 | 2022-10-07
| 3.3.2 Identifier des indicateurs de circularité |  | Oui | 0% | 2022-10-08 | 2022 | 41 | 23 | 2022 | 45 | 2022-10-31
| Total |  |  | 4.4%
ÉTAPE 5 - ÉVALUATION ET ÉVOLUTION (en continu)
Appliquer les mécanismes de suivi déterminés à l'étape 5.
Formulas:
Colonne88 = WEEKNUM([Début])
Colonne89 = WEEKNUM([Fin])
Fin = IF([Début]= "",0,[Début]+[Durée (jours)])
Note on M10: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Insérer ici la date du dimanche de la première semaine du projet et tout s’ajustera automatiquement.

## Étape 4
04 | Mise en action
Outil produit par RECYC-QUÉBEC, 2022
| RÉGION | DÉBUT
| À compléter | 2022-11-01
| ÉQUIPE DE PROJET | DURÉE (mois)
| À compléter | 6 | [9 empty] | SEMAINES :
[12 empty] | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023
| ÉTAPE 4 - MISE EN ACTION |  |  | 97% | [7 empty] | mai | mai | mai | mai | mai | juin | juin | juin | juin | juill | juill | juill | juill | juill | août | août | août | août | sept | sept | sept | sept | oct | oct | oct | oct | oct | nov | nov | nov | nov | déc | déc | déc | déc | janv | janv | janv | janv | janv | févr | févr | févr | févr | mars | mars | mars | mars | avr | avr | avr | avr | avr | mai | mai | mai | mai | juin | juin | juin | juin | juill | juill | juill | juill | juill | août | août | août | août | sept | sept | sept | sept | oct | oct | oct | oct | oct | nov | nov | nov | nov | déc | déc | déc | déc
[12 empty] | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
 | time axis 2022-05-01 to 2023-12-24
| Étapes / Activités | Responsables | Nécessite approbation | % Avancement | Début | Colonne90 | Colonne88 | Durée (jours) | Colonne91 | Colonne89 | Fin | Colonne1 | Colonne2 | Colonne3 | Colonne4 | Colonne5 | Colonne6 | Colonne7 | Colonne8 | Colonne9 | Colonne10 | Colonne11 | Colonne12 | Colonne13 | Colonne14 | Colonne15 | Colonne16 | Colonne17 | Colonne18 | Colonne19 | Colonne20 | Colonne21 | Colonne22 | Colonne23 | Colonne24 | Colonne25 | Colonne26 | Colonne27 | Colonne28 | Colonne29 | Colonne30 | Colonne31 | Colonne32 | Colonne33 | Colonne34 | Colonne35 | Colonne36 | Colonne37 | Colonne38 | Colonne39 | Colonne40 | Colonne41 | Colonne42 | Colonne43 | Colonne44 | Colonne45 | Colonne46 | Colonne47 | Colonne48 | Colonne49 | Colonne50 | Colonne51 | Colonne52 | Colonne53 | Colonne54 | Colonne55 | Colonne56 | Colonne57 | Colonne58 | Colonne59 | Colonne60 | Colonne61 | Colonne62 | Colonne63 | Colonne64 | Colonne65 | Colonne66 | Colonne67 | Colonne68 | Colonne69 | Colonne70 | Colonne71 | Colonne72 | Colonne73 | Colonne74 | Colonne75 | Colonne76 | Colonne77 | Colonne78 | Colonne79 | Colonne80 | Colonne81 | Colonne82 | Colonne83 | Colonne84 | Colonne85 | Colonne86 | Colonne87
| 4.1 Élaborer la feuille de route |  |  |  |  | 1900 | 0 |  | 1900 | 0 | 0
| 4.1.1 Définir et prioriser les actions de la feuille de route |  | Oui | 15% | 2022-11-01 | 2022 | 45 | 20 | 2022 | 48 | 2022-11-21
| 4.1.2 Rédiger la feuille de route |  | Oui | 0% | 2022-11-17 | 2022 | 47 | 30 | 2022 | 51 | 2022-12-17
| 4.2 Lancer la feuille de route |  |  |  |  | 1900 | 0 |  | 1900 | 0 | 0
| 4.2.1 Préparer l'événement (réservation de salle, traiteur, etc.) |  | Oui | 0% | 2022-12-18 | 2022 | 52 | 5 | 2022 | 52 | 2022-12-23
| 4.2.2 Planifier et gérer les communications |  | Non | 0% | 2022-12-18 | 2022 | 52 | 5 | 2022 | 52 | 2022-12-23
| 4.2.3 Lancer la feuille de route et assurer le suivi |  | Oui | 0% | 2023-01-01 | 2023 | 1 | 119 | 2023 | 18 | 2023-04-30
| Total |  |  | 3%
ÉTAPE 5 - ÉVALUATION ET ÉVOLUTION (en continu)
Appliquer les mécanismes de suivi déterminés à l'étape 5.
Formulas:
Colonne88 = WEEKNUM([Début])
Colonne89 = WEEKNUM([Fin])
Fin = IF([Début]= "",0,[Début]+[Durée (jours)])
Note on M10: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Insérer ici la date du dimanche de la première semaine du projet et tout s’ajustera automatiquement.

## Étape 5
05 | Évaluation et évolution
Outil produit par RECYC-QUÉBEC, 2022
| RÉGION | DÉBUT
| À compléter | 2022-05-01
| ÉQUIPE DE PROJET | DURÉE (mois)
| À compléter | En continu | [9 empty] | SEMAINES :
[12 empty] | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023
| ÉTAPE 5 - ÉVALUATION ET ÉVOLUTION | [10 empty] | mai | mai | mai | mai | mai | juin | juin | juin | juin | juill | juill | juill | juill | juill | août | août | août | août | sept | sept | sept | sept | oct | oct | oct | oct | oct | nov | nov | nov | nov | déc | déc | déc | déc | janv | janv | janv | janv | janv | févr | févr | févr | févr | mars | mars | mars | mars | avr | avr | avr | avr | avr | mai | mai | mai | mai | juin | juin | juin | juin | juill | juill | juill | juill | juill | août | août | août | août | sept | sept | sept | sept | oct | oct | oct | oct | oct | nov | nov | nov | nov | déc | déc | déc | déc
|  |  |  | #REF! | [7 empty] | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
 | time axis 2022-05-01 to 2023-12-24
| Étapes / Activités | Responsables | Nécessite approbation | % Avancement | Début | Colonne90 | Colonne88 | Durée (jours) | Colonne91 | Colonne89 | Fin | Colonne1 | Colonne2 | Colonne3 | Colonne4 | Colonne5 | Colonne6 | Colonne7 | Colonne8 | Colonne9 | Colonne10 | Colonne11 | Colonne12 | Colonne13 | Colonne14 | Colonne15 | Colonne16 | Colonne17 | Colonne18 | Colonne19 | Colonne20 | Colonne21 | Colonne22 | Colonne23 | Colonne24 | Colonne25 | Colonne26 | Colonne27 | Colonne28 | Colonne29 | Colonne30 | Colonne31 | Colonne32 | Colonne33 | Colonne34 | Colonne35 | Colonne36 | Colonne37 | Colonne38 | Colonne39 | Colonne40 | Colonne41 | Colonne42 | Colonne43 | Colonne44 | Colonne45 | Colonne46 | Colonne47 | Colonne48 | Colonne49 | Colonne50 | Colonne51 | Colonne52 | Colonne53 | Colonne54 | Colonne55 | Colonne56 | Colonne57 | Colonne58 | Colonne59 | Colonne60 | Colonne61 | Colonne62 | Colonne63 | Colonne64 | Colonne65 | Colonne66 | Colonne67 | Colonne68 | Colonne69 | Colonne70 | Colonne71 | Colonne72 | Colonne73 | Colonne74 | Colonne75 | Colonne76 | Colonne77 | Colonne78 | Colonne79 | Colonne80 | Colonne81 | Colonne82 | Colonne83 | Colonne84 | Colonne85 | Colonne86 | Colonne87
| 5.1 Évaluer et faire évoluer la feuille de route |  |  |  |  | 1900 | 0 |  | 1900 | 0 | 0
| 5.1.1 Déterminer les mécanismes de suivi pour l'évaluation de la coordination et de la gouvernance |  | Oui | 0% | 2022-05-01 | 2022 | 19 | 364 | 2023 | 18 | 2023-04-30
| 5.1.2 Déterminer les mécanismes de suivi pour l'évaluation de la mise en œuvre des actions |  | Oui | 0% | 2022-05-01 | 2022 | 19 | 364 | 2023 | 18 | 2023-04-30
| 5.1.3 Intégrer les mécanismes de suivi au travers des quatre autres étapes |  | Oui | 0% | 2022-05-01 | 2022 | 19 | 364 | 2023 | 18 | 2023-04-30
| 5.1.4 Établir un calendrier des évaluations et les intégrer à l'échéancier |  | Non | 0% | 2021-05-01 | 2021 | 18 | 364 | 2022 | 18 | 2022-04-30
| Total |  |  | 0%
Formulas:
Colonne88 = WEEKNUM([Début])
Colonne89 = WEEKNUM([Fin])
Fin = IF([Début]= "",0,[Début]+[Durée (jours)])
Note on M10: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Insérer ici la date du dimanche de la première semaine du projet et tout s’ajustera automatiquement.