

RAPPORT DE SUIVI 2021 DE LA MISE EN ŒUVRE

DU PLAN DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE LA MRC DE CHARLEVOIX-EST

PRÉSENTÉ PAR MICHEL BOULIANNE, DIRECTEUR DE LA GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES ET DES BÂTIMENTS À LA MRC DE CHARLEVOIX-EST

Juin 2022

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No mesure | Description | Type | Responsable | Échéancier PGMR | État d’avancement | Commentaire |
| Secteur résidentiel | | | | | | | |
| 1 | Poursuivre la mise en place de mesures de réduction à la source | Information, Sensibilisation, Éducation (ISÉ) | Michel Boulianne  Mélissa Ouellet | 2015-2019 | En continu | * 15 demandes au programme de couches lavables bonifié financièrement en 2021; * Une trousse de réduction du gaspillage alimentaire a été ajouté au site Web [www.mescollectes.ca](http://www.mescollectes.ca) * Le site Web [www.mescollectes.ca](http://www.mescollectes.ca) devrait proposer plus de solutions de réduction à la source. |
| 2 | Poursuivre le programme de compostage domestique et développer les campagnes de sensibilisation à l'herbicyclage | Collectes, services et installations | Michel Boulianne  Mélissa Ouellet | 2015-2019 | En continu | * La campagne de compostage domestique a été élaborée et lancée en avril 2021. * Vente de 107 composteurs domestiques et de 76 bacs de comptoir en 2021, et ce, à la moitié du prix coûtant; * L’herbicyclage est promu sur le site Web [www.mescollectes.ca](http://www.mescollectes.ca). |
| 3 | Adopter et appliquer une Politique environnementale pour la MRC et les municipalités | Information, Sensibilisation, Éducation (ISÉ) | Michel Boulianne | 2017 | En cours | * Certification ICI ON RECYCLE du siège social de la MRC à renouveler en 2022, celle de la ville de La Malbaie et de Saint-Irénée sont complétées. Les autres municipalités de la MRC seront certifiées éventuellement; * Achat responsable pour le matériel de bureau de la MRC; * Une politique régionale pourrait être proposée aux municipalités. |
| 4 | Mettre en place des programmes de récupération des matières recyclables dans les espaces publics du territoire de la MRC | Collectes, services et installations | Michel Boulianne | 2016 | Terminée | * Nous avons bénéficié de deux subventions de la Table de récupération hors foyers depuis le début du programme. Nous avons ainsi installé 8 îlots de tri des matières; * Plusieurs places publiques pourraient installer soit des bacs bleus ou des îlots multi-matières. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No mesure | | Description | | Type | | Responsable | | Échéancier PGMR | | État d’avancement | | Commentaire | |
| 5 | | Favoriser la tenue d'évènements "écoresponsables" sur le territoire de la MRC | | Information, Sensibilisation, Éducation (ISÉ) | | Michel Boulianne | | 2016 | | En continu | | * Prêt gratuit de bacs bleus et verts lors de plusieurs évènements écoresponsables; * Un guide sur la tenue d’évènements écoresponsables pourrait être diffusé sur le site [www.mescollectes.ca](http://www.mescollectes.ca); | |
| 6 | | Accentuer le programme de sensibilisation à la gestion des matières résiduelles spécifique au secteur résidentiel tout en favorisant la diffusion des informations entre la MRC et les municipalités | | Information, Sensibilisation, Éducation (ISÉ) | | Michel Boulianne  Mélissa Ouellet | | 2015-2019 | | En continu | | * Référencement au site Web de la MRC sur tous les sites Web des municipalités; * Mise à jour continuelle du site Web [www.mescollectes.ca](http://www.mescollectes.ca); * Envoi en publipostage de l’information sur le réseau des écocentres; * En 2021, le nombre de publications Facebook concernant la GMR a été d’environ 30; * En 2021, 8 communiqués sur notre site WEB dans le journal et la radio locaux; * Exemples de communication : mises à jour des versions des calendriers de collecte des déchets et du recyclage, des encombrants et des résidus verts, des annonces d’ouverture et de fermeture du réseau des écocentres, inclusion au site WEB d’une vidéo et d’une trousse d’action pour contrer la réduction du gaspillage alimentaire. | |
| 7 | | Réaliser une caractérisation des matières résiduelles enfouies au LET de Clermont | | Acquisition de connaissances | | Michel Boulianne  Firme externe | | 2019 | | Non débutée | | * Pas réalisé. * Jugé non nécessaire. Utilisation de la caractérisation provinciale de Recyc-Québec. | |
| 8 | | Poursuivre le déploiement du programme de gestion et de valorisation des boues de fosses septiques de la MRC et soutenir la valorisation des boues municipales | | Collectes, services et installations | | Michel Boulianne  Inspecteurs municipaux | | 2015-2019 | | En continu | | * La gestion et la valorisation des boues de fosses septiques sont étendues à l’ensemble de la MRC depuis 2014 et les mises en conformité des installations suivent leurs cours. 1 281 fosses septiques sur environ 2 600 ont été vidées en 2021; * Les discussions se poursuivre avec la ville de La Malbaie pour valoriser les boues de son usine d’épuration des eaux. * Acceptation d’une aide financière pour l’inspection de 200 propriétés. Elles seront inspectées en 2022. | |
| No mesure | | Description | | Type | | Responsable | | Échéancier PGMR | | État d’avancement | | Commentaire | |
| 9 | | Octroyer un mandat d'étude sur la gestion des matières organiques dans la MRC de Charlevoix Est pour étudier les scénarios optimaux de récupération et de valorisation des matières organiques et implanter le scénario retenu | | Collectes, services et installations | | Michel Boulianne  Firme externe | | 2016-2018 | | Terminé | | * La MRC a statuée que la collecte des matières organiques sera réalisée par bacs bruns. Le contrat de collecte des déchets et des matières organiques débutera en janvier 2023 pour une durée de cinq ans. La fréquence de collecte des déchets sera aux trois semaines à l’année pour le secteur résidentiel. | |
| 10 | | Augmenter la récupération des résidus domestiques dangereux (RDD) avec une meilleure communication | | Information, Sensibilisation, Éducation (ISÉ) | | Michel Boulianne  Mélissa Ouellet | | 2015-2019 | | En cours | | * Dans le réseau des écocentres, les services de récupération des RDD sont bien connus; * Toutefois, le réseau de dépôts municipaux de RDD de chaque municipalité l’est beaucoup moins et mériterait de l’être davantage. | |
| 11 | | Optimiser l'opération des deux écocentres saisonniers pour la récupération de différentes matières résiduelles (résidus encombrants, résidus verts, textiles, etc.) | | Collectes, services et installations | | Michel Boulianne  Préposés aux écocentres | | 2015 | | En cours | | * En 2021, l’écocentre situé à La Malbaie a reçu 3 483 visites, celui de Saint-Siméon 1 486 visites et l’écocentre de Clermont 2 755 visites; * Envoi par publipostage de l’information sur le réseau des écocentres; * Des matières prennent preneur dans le réseau des écocentres, et ce, sans système de suivi. La quantité de matières intéressantes pour le réemploi semble assez faible. Toutefois, il serait pertinent d’officialiser ce service l’instauration de magasins de réemploi dans chaque écocentre. À cet égard, la MRC a reçu une subvention de Recyc-Québec pour la construction d’une écoboutique à l’écocentre de La Malbaie. * Les textiles sont valorisés outre-mer grâce à une collaboration avec la MRC de Charlevoix par l’expédition d’un conteneur. Les textiles présents dans le conteneur proviennent des surplus des comptoirs vestimentaires de Clermont et La Malbaie. | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No mesure | Description | Type | Responsable | Échéancier PGMR | État d’avancement | Commentaire |
| 12 | Adapter la réglementation existante en vue du bannissement de l'enfouissement des matières visées par la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles (papier, carton, bois, gazon, matières organiques) | Mise à niveau réglementaire | Michel Boulianne | 2015-2019 | En cours | * La réglementation sera adaptée en 2022 en prévision du début de la collecte des matières organiques en janvier 2023. |
| Secteurs ICI | | | | | | |
| 13 | Engager un stagiaire qui participera à l'amélioration du taux de récupération global des matières recyclables des secteurs ICI et à la mise en œuvre de l'ensemble du PGMR | Mise en œuvre et suivi | Michel Boulianne | 2015-2019 | Pas débuté | * En 2021, la MRC a précédée à l’inventaire et l’inspection des contenants sur le territoire. |
| 14 | Mener une enquête auprès du secteur ICI pour évaluer les possibilités de maximisation de récupération des matières recyclables et les supporter concrètement dans leurs démarches | Collectes, services et installations | Michel Boulianne  Réserve de la biosphère de Charlevoix (RBC) | 2016-2017 | Pas débuté | * En 2021, la MRC n’a pas réalisée cette action dû à la COVID. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No mesure | Description | Type | Responsable | Échéancier PGMR | État d’avancement | Commentaire |
| 15 | Évaluer en partenariat avec la compagnie de Produits forestiers Résolu les possibilités de valorisation des cendres résultant de ses opérations | Acquisition de connaissances | Michel Boulianne  Coline Tavernier | 2016 | Terminée | * Les cendres sont depuis 2017 valorisées par compostage. C’est en moyenne 127 tonnes métriques annuellement qui sont ainsi déviées de l’enfouissement. |
| 16 | Réaliser une campagne de communication et de sensibilisation spécifique pour les secteurs ICI | Information, Sensibilisation, Éducation (ISÉ) | Michel Boulianne  Mélissa Ouellet | 2015-2019 | Non débutée | * Le site [www.mescollectes.ca](http://www.mescollectes.ca) devrait avoir un onglet d’information spécifique pour les ICI; * Participation à la diffusion de l’information sur la récupération des contenants d’origine agricole avec Agri-Récup. |
| 17 | Appuyer la certification ICI ON RECYCLE des ICI présents sur le territoire de la MRC | Information, Sensibilisation, Éducation (ISÉ) | Michel Boulianne  Réserve de la biosphère de Charlevoix | 2016-2019 | En continu | * Aucune action en 2021 dû à la COVID. |
| 18 | Étudier les possibilités de récupération des plastiques agricoles existants et évaluer la pertinence d'un programme de récupération adapté au territoire de la MRC | Acquisition de connaissances | Michel Boulianne  UPA | 2018 | Terminée | * L’UPA via Agri-Récup veut être responsable de leurs matières; * La MRC, en collaboration avec les distributeurs de produits agricoles et de la MRC de Charlevoix, a encouragée la récupération de contenants dans ces établissements. |
| Secteur CRD | | | | | | | |
| 19 | Mettre en place de nouvelles installations pour augmenter la récupération et valorisation des débris de CRD | Collectes, services et installations | Michel Boulianne | 2015 | Terminée | * La plate-forme construite en 2015 a permis de valoriser 2790 tonnes métriques de CRD en 2021. |
| No mesure | **Description** | **Type** | **Responsable** | **Échéancier PGMR** | **État d’avancement** | **Commentaire** |
| 20 | Sensibiliser les citoyens (secteur résidentiel) et les entrepreneurs à la récupération des résidus de CRD lors de la délivrance des permis | Information, Sensibilisation, Éducation (ISÉ) | Michel Boulianne  Inspecteurs municipaux | 2017-2019 | Pas débuté | * Il suffirait de créer un outil de sensibilisation pouvant être distribué par les inspecteurs municipaux lors de l’émission des permis car la règlementation interdit déjà la disposition des résidus de CRD dans les bacs à déchets; * Les contrevenants à la règlementation sont avisés et si nécessaire sanctionnés lors du non-respect de la règlementation en vigueur. |
| 21 | Favoriser une saine gestion des débris de CRD générés lors des travaux municipaux | Collectes, services et installations | Michel Boulianne  Responsables municipaux des travaux publics | 2017-2019 | En continu | * Les municipalités valorisent déjà les résidus de CRD en utilisant les services de la plate-forme de transbordement des CRD de la MRC. |
| Suivi et mise en œuvre | | | | | | | |
| 22 | Réaliser le suivi de la mise en œuvre du PGMR en vigueur sur le territoire de la MRC | Mise en œuvre et suivi | Michel Boulianne | 2015-2019 | Chaque année | * Environ 80 % des mesures sont complétées. |
| 23 | Réviser le Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) tous les cinq ans | Mise en œuvre et suivi | Michel Boulianne  Firme externe | 2019 | À venir | * Dernière année du PGMR 2015-2019. * Les démarche de révision en vue de l’adoption d’un PGMR révisé 2021-2026 ont débutées en 2021. |