## Grille
1 | Planification
Outil produit par RECYC-QUÉBEC, 2022 | Outil 1.1.4 - Identification et analyse des risques
Activité 1.1 - Planifier la gestion de projet
Sous-activité 1.1.4 - Identifier et analyse les risques
| Étape du projet | Activités | Risques Le risque est la combinaison de la probabilité d’apparition d’un événement et la gravité de ses conséquences. | Sources du risque | Conséquences potentielles | Gravité | Probabilité | Niveau du risque | Mesures d’atténuation
| ÉTAPE 1 PLANIFICATION | Activité 1.1 Planifier la gestion de projet | Absence de personnes possédant une expertise clé dans l’Équipe de projet. | Identification non exhaustive des parties prenantes (PP) importantes de la région. | Globales | Critique | Possible | Élevé | Réaliser une liste des experts dans la région déterminée en fonction des orientations stratégiques.
Manque de temps des personnes possédant l’expérience nécessaire attitrées au projet de développement de la feuille de route (FDR).
Activité 1.2 Gérer les parties prenantes
Activité 1.3 Gérer les communications
| ÉTAPE 2 PORTRAIT RÉGIONAL | Activité 2.1 Consulter les parties prenantes | Manque d’intérêt de certaines PP régionales à répondre au questionnaire. | Outils de communication ou discours de mobilisation non adaptés à certaines PP. | Globales | Critique | Possible | Élevé | Adapter le discours et les outils de communication en fonction des cibles.
Mauvaise connaissance des systèmes informatiques et des outils de collecte de données par les répondants.
Activité 2.2 Compiler et analyser les résultats
| ÉTAPE 3 VISION ET OBJECTIFS | Activité 3.1 Faire la réflexion stratégique | Absence de consensus dans la définition d’une vision commune en économie circulaire (EC) pour la région. | Divergence des intérêts et des priorités des PP. | Globales | Critique | Probable | Élevé | Définir des mécanismes de prise de décisions (p. ex. : méthodes de vote, sélection de la vision par l’Équipe de projet).
Activité 3.2 Créer et animer des Sous-comités techniques
|  | Activité 3.3 Définir les objectifs et les indicateurs | Difficulté à trouver des indicateurs de mesure pour certains objectifs. | Objectifs sélectionnés non SMART. | Globales | Critique | Possible | Élevé | Utiliser le gabarit SMART pour la définition des objectifs. Sélectionner des indicateurs inspirés des références proposées.
| ÉTAPE 4 MISE EN ACTION | Activités 4.1 Élaborer la feuille de route | Actions provoquant des nuisances ou conséquences négatives sur d’autres systèmes (économique, social ou environnemental). | Absence de consultation de toutes les PP dans la sélection des actions. | Locales | Marginale | Possible | Moyen | Établir et suivre un processus de validation.
|  | Activités 4.2 Lancer la feuille de route | Difficulté à faire adopter la FDR par l’écosystème. | Consultation déficiente des PP dans la sélection des actions et mauvaise communication. | Globales | Critique | Possible | Élevé | Valider les actions auprès des PP et adapter la communication en fonction des cibles.
| ÉTAPE 5 ÉVALUATION ET ÉVOLUTION | Activités 5.1 Évaluer et faire évoluer la feuille de route | Mobilisation des PP pertinentes difficile pour l’évaluation du processus à toutes les étapes. | Outils de communication ou discours de mobilisation non adaptés à certaines PP. | Locales | Marginale | Possible | Moyen | Adapter le discours et les outils de communication en fonction des cibles.
|  |  | Accès difficile à l’information et aux données pour la mesure de l’atteinte des objectifs en fonction des indicateurs. | Outils d’évaluation incomplets ou méthodes d’évaluation inadéquates. | Locales | Marginale | Probable | Moyen | Évaluer en amont pour un référentiel et une validation des outils et techniques d’évaluation.
Légende
Conséquences potentielles
| Ponctuelles | Conséquences sur l’activité
| Locales | Conséquences sur l’étape
| Globales | Conséquences sur plusieurs étapes
Gravité
| Négligeable | N’empêche pas la réalisation de l’activité
| Marginale | Provoque l’arrêt de l’étape
| Critique | Provoque l’arrêt de tout le processus
Probabilité
| Improbable | Fréquence d’apparition de l’événement causant le risque est quasi nulle
| Possible | Fréquence d’apparition de l’événement causant le risque est envisageable
| Probable | Fréquence d’apparition de l’événement causant le risque est significative
Niveau du risque
| Faible | Vulnérabilité réduite face au risque
| Moyen | Vulnérabilité moyenne face au risque
| Élevé | Vulnérabilité élevée face au risque
Notes
L'outil comprend des exemples qui ne s’appliquent pas nécessairement au contexte régional. Ajuster selon le besoin et le niveau de suivi désiré.

## Références
1 | Planification
Outil produit par RECYC-QUÉBEC, 2022 | Outil 1.1.4 - Grille d'identification et d'analyse des risques
Activité 1.1 - Planifier la gestion de projet
Sous-activité 1.1.4 - Identifier et analyse les risques
RÉFÉRENCES
Tableau des risques
FRANCIS, B. 2021. Identifiez les principaux risques et la stratégie de mitigation. https://openclassrooms.com/fr/courses/1734201-definissez-la-politique-de-securite-de-votre-entreprise/6206245-identifiez-les-principaux-risques-et-la-strategie-de-mitigation
Échelles d’évaluation de la probabilité et de la gravité
ORDRE DES INGÉNIEURS DU QUÉBEC. 2014. Définir les critères d’analyse. http://gpp.oiq.qc.ca/definir_les_criteres_d_analyse.htm
Échelle d’évaluation des conséquences potentielles
BUREAU D’AUDIENCES PUBLIQUES SUR L’ENVIRONNEMENT (BAPE). 2012. Méthode d’évaluation des impacts (tableau F-1 : Grille d’évaluation de l’importance de l’impact résiduel). https://archives.bape.gouv.qc.ca/sections/mandats/poste-ligne_duchesnay/documents/PR3.1_annexeF.pdf
Échelle du niveau du risque
INSTITUT NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC (INSPQ). 2018. Les caractéristiques du risque. www.inspq.qc.ca/evaluation-et-gestion-des-risques/la-gestion-des-risques-en-sante-publique-au-quebec-cadre-de-reference/les-concepts-cles-de-la-gestion-des-risques-la-sante/les-caracteristiques-du-risque